Weekrapport 				Onderhoud Watergangen 2020-01
Datum:  11 oktober 2021 


Planning week 41:
In te zetten machines;
Rolde:
· Trekker met bodemfrees
· Trekker met maaikorf
Anloo:
· 3 stuks trekker met klepelmaaier
· Kraan met maaikorf

Plannen;
Plannen zijn in week 40 aangepast en opnieuw gepubliceerd in het digitale portaal.
Dit betreft het verkeersplan en het plan van aanpak ecologie.
Tevens is er een algemeen tijdschema opgesteld en gepubliceerd.
Bij opmerkingen zien wij graag een mail tegemoet.

Plannen welke reeds zijn goedgekeurd:
· Plan van aanpak
· Plan van aanpak omgang vrijgekomen materialen
· VGM plan

Voortgang van het werk: 
Rolde:  
klepelen is voor 95% afgerond ( nog niet volledig ivm gewassen )
Maaikorven is voor 30% afgerond
Anloo:
Klepelen is voor 50% afgerond

Afwijkingen  (meer/minderwerk) :
Geen meldingen

Meldingen/besteksmeldingen:
Geen meldingen

Voorvallen m.b.t. veiligheid/gezondheid:
Geen meldingen

Kwaadschouw:
Geen meldingen


Afspraken bouwvergaderingen:

Bouwvergadering B3:	25 oktober 2021		08:00 tot 09:00
Bouwvergadering B4:	22 november 2021		08:00 tot 09:00
Bouwvergadering B5:	16 december 2021		07:30 tot 08:30


