Weekrapport 				Onderhoud Watergangen 2020-01
Datum:  18 oktober 2021 

Planning week 42:
In te zetten machines;
Rolde:
· Trekker met bodemfrees
· 2x Trekker met maaikorf 
Anloo:
· 2x trekker met maaikorf

Plannen;
Plannen zijn in week 40 aangepast en opnieuw gepubliceerd in het digitale portaal.
Dit betreft het verkeersplan en het plan van aanpak ecologie.
Tevens is er een algemeen tijdschema opgesteld en gepubliceerd.
Nog geen opmerkingen of akkoord per mail ontvangen

Plannen welke reeds zijn goedgekeurd per mail;
· Plan van aanpak
· Plan van aanpak omgang vrijgekomen materialen
· VGM plan

Voortgang van het werk: 
Rolde:  
klepelen is voor 95% afgerond ( nog niet volledig ivm gewassen )
de locaties met gewassen zullen wij nog aanleveren ( en publiceren )
Maaikorven is voor 70% afgerond
Anloo:
Klepelen is voor 95% afgerond
Maaikorven is voor 40% afgerond


Afwijkingen  (meer/minderwerk) :
Geen meldingen

Meldingen/besteksmeldingen:
Geen meldingen

Voorvallen m.b.t. veiligheid/gezondheid:
Geen meldingen

Kwaadschouw:
Geen meldingen

Afspraken bouwvergaderingen:

Bouwvergadering B3:	25 oktober 2021		08:00 tot 09:00
Bouwvergadering B4:	22 november 2021		08:00 tot 09:00
Bouwvergadering B5:	16 december 2021		07:30 tot 08:30


