Weekrapport 				Onderhoud Watergangen 2020-01
Datum:  25 oktober 2021 

Planning week 43:

Bouwvergadering 25 oktober 08:00 tot 09:00 uur

In te zetten machines;
Rolde:
· Trekker met maaikorf 
Anloo:
· 3x trekker met maaikorf
· klepelmaaier

Plannen;
Verkeersplan en plan van aanpak ecologie zijn akkoord.
Alle plannen zijn nu goedgekeurd.

Voortgang van het werk: 
Rolde:  
klepelen is voor 97% afgerond ( nog niet volledig ivm gewassen )
de locaties met gewassen zullen wij nog aanleveren ( en publiceren )
Maaikorven is voor 80-85% afgerond
Anloo:
Klepelen is voor 97% afgerond
Maaikorven is voor 80-85% afgerond


Afwijkingen  (meer/minderwerk) :
Geen meldingen

Meldingen/besteksmeldingen:
Toevoeging schouwsloot De Hullen 16a Annen -> worden als bestekswijziging opgenomen
( mail 19-10-2021 T. van Dalen )

Voorvallen m.b.t. veiligheid/gezondheid:
Geen meldingen

Kwaadschouw:
Geen meldingen

Afspraken bouwvergaderingen:

Bouwvergadering B4:	22 november 2021		08:00 tot 09:00
Bouwvergadering B5:	16 december 2021		07:30 tot 08:30


