Weekrapport 				Onderhoud Watergangen 2020-01
Datum:  8 november 2021 

Planning week 45;
Afronden van de laatste stukken ( 2% van de werkzaamheden )
In te zetten machines;
· 2 stuks trekker met maaikorf 


Voortgang van het werk: 
Rolde:  
klepelen is voor 98 % afgerond 
Maaikorven is voor 98 % afgerond
Anloo:
Klepelen is voor 98 % afgerond
Maaikorven is voor 98 % afgerond

Het handwerk is voor Rolde zowel als Anloo ook voor 98% afgerond.

Afwijkingen  (meer/minderwerk) :
Geen meldingen

Meldingen/besteksmeldingen:
Week 43: Toevoeging schouwsloot De Hullen 16a Annen -> worden als bestekswijziging opgenomen ( mail 19-10-2021 T. van Dalen )



Schade:
· Melding schade buis/slang dhr. Sijbring -> zie formulier in digitale projectmap
· Melding sporen gereden Ekenhaar, na contact bleek dit niet het geval te zijn, wordt voortaan op voorhand overlegt met de machinist ( wanneer hij langs komt ).



Afspraken bouwvergaderingen:

Bouwvergadering B4:	22 november 2021		08:00 tot 09:00
Bouwvergadering B5:	16 december 2021		07:30 tot 08:30


